## Sheet1
泉州辖区桥梁维修处治工程工程量清单表
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 泉南高速
101 | 临时工程 | 公路公里 |  |  | 1268327
10106 | 临时交通设施 | 台班
1010601 | 保通临时安全设施 | 台班 | 214 | 1350 | 288900 | 设安全管控人员
1010602 | 施工平台措施非支座类 | 跨 | 1285 | 725 | 931625
1010603 | 施工平台措施支座类 | 一排梁 | 6 | 1127 | 6762
1010604 | 桥梁桥检车（暂定） | 台班 | 5 | 4088 | 20440 | 含现场排查及验收
1010605 | 防撞车（暂定） | 台班 | 20 | 1030 | 20600 | 暂定台班（100k）
104 | 桥梁涵洞工程 | km |  |  | 529718
10406 | 桥梁维护加固工程 | m2/m
1040601 | 上部结构 | 处
104060101 | 专业裂缝封闭胶处理（缝宽＜0.15mm） | m | 6086 | 26 | 158236
104060102 | 专业灌缝胶进行灌缝处理（缝宽≥0.15mm） | m | 648 | 48 | 31104
104060103 | 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 | m2 | 534 | 193 | 103062
104060104 | 露筋部位除锈后聚合物砂浆修补 | m2 | 285 | 193 | 55005
104060105 | 拆除模板 | 处 | 31 | 141 | 4371
1040602 | 桥墩、桥台 | 处
104060201 | 专业裂缝封闭胶处理（缝宽＜0.15mm） | m | 562 | 26 | 14612
104060203 | 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 | m2 | 68 | 193 | 13124
104060204 | 露筋部位除锈后聚合物砂浆修补 | m2 | 43 | 193 | 8299
1040603 | 支座 | 处
104060401 | 支座裂缝封闭 | 个 | 184 | 33 | 6072
104060402 | 更换防尘罩 | 个 | 204 | 25 | 5100
104060403 | 支座脱空加垫不锈钢板 | 个 | 138 | 80 | 11040
104060404 | 更换支座（四氟板式橡胶支座400mm*500mm*116mm） | dm3 | 696 | 163 | 113448
104060405 | 支座顶升复位（串动） | 个 | 20 | 151 | 3020
104060406 | 垫石开裂破损 | 个 | 5 | 69 | 345
104060407 | 钢板锈蚀 | 个 | 90 | 32 | 2880
110 | 专项费用 | 元 |  |  | 53941.35
11001 | 施工场地建设费 | 元
11002 | 安全生产费 | 元 | 1 | 53941 | 53941.35 | 固定报价，不参与竞价（专职安全员，一个月7500，结算时需提供相应资料）
增值税金（以上各项9%） |  |  |  |  | 161824.05
总价（含9%增值税金） |  |  |  |  | 2013810.4
二 | 晋石高速
101 | 临时工程 | 公路公里 |  |  | 875234
10106 | 临时交通设施 | 台班
1010601 | 保通临时安全设施 | 台班 | 147 | 1350 | 198450 | 设安全管控人员
1010602 | 施工平台措施非支座类 | 跨 | 895 | 725 | 648875
1010603 | 施工平台措施支座类 | 一排梁 | 3 | 1127 | 3381
1010604 | 桥梁桥检车（暂定） | 台班 | 6 | 4088 | 24528 | 含现场排查及验收
104 | 桥梁涵洞工程 | km |  |  | 405217
10406 | 桥梁维护加固工程 | m2/m
1040601 | 上部结构 | 处
104060101 | 专业裂缝封闭胶处理（缝宽＜0.15mm） | m | 4884 | 26 | 126984
104060102 | 专业灌缝胶进行灌缝处理（缝宽≥0.15mm） | m | 528 | 48 | 25344
104060103 | 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 | m2 | 382 | 193 | 73726
104060104 | 露筋部位除锈后聚合物砂浆修补 | m2 | 244 | 193 | 47092
104060105 | 拆除模板 | 处 | 42 | 141 | 5922
1040602 | 桥墩、桥台 | 处
104060201 | 专业裂缝封闭胶处理（缝宽＜0.15mm） | m | 595 | 26 | 15470
104060203 | 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 | m2 | 96 | 193 | 18528
104060204 | 露筋部位除锈后聚合物砂浆修补 | m2 | 68 | 193 | 13124
1040603 | 支座 | 处
104060301 | 支座裂缝封闭 | 个 | 115 | 33 | 3795
104060302 | 更换防尘罩 | 个 | 120 | 25 | 3000
104060303 | 支座脱空加垫不锈钢板 | 个 | 106 | 80 | 8480
104060304 | 更换支座（四氟板式橡胶支座400mm*500mm*116mm） | dm3 | 348 | 163 | 56724
104060305 | 支座顶升复位（串动） | 个 | 20 | 151 | 3020
104060306 | 垫石开裂破损 | 个 | 8 | 69 | 552
104060307 | 钢板锈蚀 | 个 | 108 | 32 | 3456
110 | 专项费用 | 元 |  |  | 38413.53
11001 | 施工场地建设费 | 元
11002 | 安全生产费 | 元 | 1 | 38414 | 38413.53 | 固定报价，不参与竞价（专职安全员，一个月7500，结算时需提供相应资料）
增值税金（以上各项9%） |  |  |  |  | 115240.59
总价（含9%增值税金） |  |  |  |  | 1434105.12
三 | 莆永长大桥
101 | 临时工程 | 公路公里 |  |  | 192201
10106 | 临时交通设施 | 台班
1010601 | 保通临时安全设施 | 台班 | 37 | 855 | 31635 | 设安全管控人员
1010602 | 施工平台措施非支座类 | 跨 | 203 | 725 | 147175
1010603 | 施工平台措施支座类 | 一排梁 | 1 | 1127 | 1127
1010604 | 桥梁桥检车（暂定） | 台班 | 3 | 4088 | 12264 | 含现场排查及验收
104 | 桥梁涵洞工程 | km |  |  | 102898.8
10406 | 桥梁维护加固工程 | m2/m
1040601 | 上部结构 | 处
104060101 | 专业裂缝封闭胶处理（缝宽＜0.15mm） | m | 954 | 26 | 24804
104060102 | 专业灌缝胶进行灌缝处理（缝宽≥0.15mm） | m | 168 | 48 | 8064
104060103 | 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 | m2 | 95 | 193 | 18335
104060104 | 露筋部位除锈后聚合物砂浆修补 | m2 | 67 | 193 | 12931
104060105 | 拆除模板 | 处 | 26 | 141 | 3666
1040602 | 桥墩、桥台 | 处
104060201 | 专业裂缝封闭胶处理（缝宽＜0.15mm） | m | 191 | 26 | 4966
104060202 | 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 | m2 | 42 | 193 | 8106
104060203 | 露筋部位除锈后聚合物砂浆修补 | m2 | 17 | 193 | 3281
1040603 | 支座 | 处
104060301 | 支座裂缝封闭 | 个 | 35 | 33 | 1155
104060302 | 更换防尘罩 | 个 | 36 | 25 | 900
104060303 | 支座脱空加垫不锈钢板 | 个 | 25 | 80 | 2000
104060304 | 更换支座（四氟板式橡胶支座400mm*500mm*116mm） | dm3 | 69.6 | 163 | 11344.8
104060305 | 支座顶升复位（串动） | 个 | 12 | 151 | 1812
104060306 | 垫石开裂破损 | 个 | 6 | 69 | 414
104060307 | 钢板锈蚀 | 个 | 35 | 32 | 1120
110 | 专项费用 | 元 |  |  | 8852.994
11001 | 施工场地建设费 | 元
11002 | 安全生产费 | 元 | 1 | 8853 | 8852.994 | 固定报价，不参与竞价（专职安全员，一个月7500，结算时需提供相应资料）
增值税金（以上各项9%） |  |  |  |  | 26558.982
总价（含9%增值税金） |  |  |  |  | 330511.776
总计 |  |  |  |  | 3778427.296